Projekt:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Risiko** | **Eintritts-**  **Wahrscheinlichkeit** | | | **Mögliche Ursachen** | **Ideen zur**  **Minimierung** | **Konkrete**  **Maßnahmen** |
| 1 | Das Thema wird in der Belegschaft nicht angenommen |  |  |  | Mangelnde  Informationsweitergabe | Regelmäßige Informationen an die Interessengruppen zum Projektstatus | Protokolle der Sitzungen werden veröffentlicht |
| 2 | Budget nicht ausreichend |  |  |  | Kein Kostenplan erstellt | Kostenplan erstellen und mit Puffern arbeiten | Aufstellung der Plankosten plus 10% Puffer |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |